## PhD Gantt Diagram
[5 empty] | 2013 | [10 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016
ID | Thesis Title | Months | Start | End | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01
1 | Webs on Trees | 36 | Feb '13 | Feb '16
1.1 | State of the art survey | 6 | Feb '13 | Jul '13 | bar: 2013-02-01 to 2013-07-01
1.1.1 | Literature Review | 6 | Feb '13 | Jul '13 | bar: 2013-02-01 to 2013-06-01
1.1.2 | Proposal Review and Submit |  | Jun '13 | Jul '13 | bar: 2013-06-01 to 2013-07-01
1.2 | Research tasks | 24 | Jul '13 | Aug '15 | bar: 2013-07-01 to 2015-08-01
1.2.1 | Webs and Tree motifs | 8 | Jul '13 | Mar '14 | bar: 2013-07-01 to 2014-03-01
1.2.2 | Research Paper Submit | 2 | Mar '14 | Apr '14 | bar: 2014-03-01 to 2014-04-01
1.2.3 | Speciation/Extinction Model | 8 | Apr '14 | Nov '14 | bar: 2014-04-01 to 2014-11-01
1.2.4 | Research Paper Submit | 2 | Nov '14 | Dec '14 | bar: 2014-11-01 to 2014-12-01
1.2.5 | Extinctions: ecology and hybrids | 8 | Dec '14 | Jul '15 | bar: 2014-12-01 to 2015-07-01
1.2.6 | Research Paper Submit | 2 | Jul '15 | Aug '15 | bar: 2015-07-01 to 2015-08-01
1.3 | Thesis Submit | 5 | Aug '15 | Jan '16 | bar: 2015-08-01 to 2016-01-01
1.3.1 | Work research review | 4 | Aug '15 | Dec '15 | bar: 2015-08-01 to 2015-11-01
1.3.2 | Thesis submit and review | 2 | Nov '15 | Jan '16 | bar: 2015-11-01 to 2016-01-01